Zakończenie realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego (II)” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego (II) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r.

Wartość projektu po aneksowaniu* wynosiła: 6 051 095,85 PLN, w tym wysokość wkładu z UE: 5 143 431,45 PLN.

(*umowy aneksowe zwiększyły m. in. wartość projektu z 5 113 523,41 PLN na kwotę 6 051 095,85 PLN)

Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 326 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Nisku, w szczególności osób: młodych, poniżej 30r.ż. i starszych, powyżej 55 r.ż., długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Od początku realizacji projektu wsparciem objęto ogółem 331 osób ( 179 kobiet i 152 mężczyzn), w tym 132 osoby poniżej 30 r.ż., 20 osób powyżej 55 r.ż., 12 osób z niepełnosprawnościami, 116 osób długotrwale bezrobotnych i 242 osoby z niskimi kwalifikacjami.

Udzielone wsparcie w ramach projektu każdorazowo było poprzedzone identyfikacją potrzeb Uczestniczki/Uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania oraz wparciem w postaci doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

Staże – zaplanowano objęcie wsparciem 105 osób - wykonanie 105 osób;

Prace interwencyjne – zaplanowano objęcie wparciem 115 osób – wykonanie 120 osób;

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – zaplanowano objęcie wsparciem 27 osób – wykonanie 27 osób;

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – zaplanowano objęcie wsparciem 42 osoby -   wykonanie 44 osób;

Bony na zasiedlenie – zaplanowano objęcie wsparciem 37 osób  – wykonanie 35 osób.

Na dzień 31 grudnia 2025r. 283 osoby podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Wszystkie zaplanowane wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte na poziomie 100% lub wyższym.

Facebook

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE